- Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 18.06.2008 N 185

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 65-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ

┌──────┬─────────────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────┐

│   N  │     Наименование мероприятий    │   Срок    │      Ответственные       │

│  п/п │                                 │ исполнения│                          │

├──────┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────┤

│  1   │                2                │     3     │            4             │

└──────┴─────────────────────────────────┴───────────┴──────────────────────────┘

I. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни

ветеранов Великой Отечественной войны

1.1. Оказание           единовременной   апрель -   Минздравсоцразвития

материальной  помощи инвалидам  и   май        Чувашии, Военкомат

участникам  Великой Отечественной   2010 г.    Чувашской Республики <*>,

войны 1941 -  1945 годов,  вдовам              МВД по Чувашии <*>,

погибших   воинов,  инвалидам   с              УФСБ России

детства    вследствие    ранения,              по Чувашской Республике

контузии или увечья, связанных  с              <*>, ОПФР по Чувашской

боевыми   действиями  в    период              Республике <*>,

войны,  бывшим несовершеннолетним              администрации

узникам   концлагерей,  гетто   и              муниципальных районов

других    мест    принудительного              и городских округов <*>

содержания, созданных фашистами и

их  союзниками  в  период  Второй

мировой войны

1.2. Организация    проверки   условий   2008 -     Минздравсоцразвития

жизни и  предоставления ветеранам   2010 гг.   Чувашии,

войны  и  вдовам  погибших воинов              Минстрой Чувашии,

мер     социальной     поддержки,              администрации

предусмотренных законодательством              муниципальных районов

Российской      Федерации       и              и городских округов,

законодательством       Чувашской              Чувашский республиканский

Республики                                     совет ветеранов <*>,

Чувашская региональная

общественная организация

ветеранов войны и военной

службы <*>

1.3. Принятие  дополнительных  мер  по   2008 -     Минздравсоцразвития

улучшению  качества  медицинского   2010 гг.   Чувашии, администрации

обслуживания   ветеранов    войн,              муниципальных районов

совершенствованию    материально-              и городских округов

технической   базы  отделений   и

палат для ветеранов в учреждениях

здравоохранения

1.4. Проведение              ежегодной   2008 -     Минздравсоцразвития

диспансеризации   инвалидов     и   2010 гг.   Чувашии

участников  Великой Отечественной

войны, участников боевых действий

и    членов     семей    погибших

военнослужащих, тружеников тыла

1.5. Создание  центра   медицинской  и   2008 -     Минздравсоцразвития

медико-психологической              2010 гг.   Чувашии

реабилитации   инвалидов   боевых

действий     на      базе     ГУЗ

"Республиканский      клинический

госпиталь для ветеранов войн"

1.6. Обеспечение  дальнейшего развития   2008 -     Минздравсоцразвития

республиканских        учреждений   2010 гг.   Чувашии, администрации

социального          обслуживания              муниципальных районов

населения,  повышение качества  и              и городских округов

расширение                перечня

предоставляемых         гражданам

пожилого  возраста  и   инвалидам

социальных услуг

1.7. Обеспечение   инвалидов   Великой   2008 г.    Минздравсоцразвития

Отечественной   войны,  инвалидов              Чувашии

боевых    действий,    участников

Великой  Отечественной войны   из

числа  лиц,   ставших  инвалидами

вследствие   общего  заболевания,

трудового   увечья  или    других

причин, инвалидов из числа бывших

несовершеннолетних        узников

концлагерей, гетто и других  мест

принудительного       содержания,

созданных    фашистами   и     их

союзниками   в    период   Второй

мировой войны,  вставших на  учет

до 1  января  2005  г. в  органах

социальной  защиты населения  для

обеспечения         транспортными

средствами   в  соответствии    с

медицинскими         показаниями,

бесплатно  легковыми автомобилями

или  выплата   им  единовременной

денежной  компенсации  в  размере

100 тыс. рублей

1.8. Содействие  в  ремонте квартир  и   до 1       Минстрой Чувашии,

оказание   иных   мер  социальной   апреля     администрации

поддержки,         обеспечивающих   2010 г.    муниципальных районов

нормальные                условия              и городских округов,

жизнедеятельности  участников   и              городских

инвалидов  Великой  Отечественной              и сельских поселений <*>

войны,  вдов  погибших воинов,  в

первую     очередь        одиноко

проживающих    ветеранов  Великой

Отечественной войны

1.9. Предоставление участникам Великой   постоянно  Минстрой Чувашии,

Отечественной   войны  жилья   по              Минздравсоцразвития

договору    социального    найма,              Чувашии, администрации

социальных выплат на приобретение              муниципальных районов

жилых   помещений   и    льготных              и городских округов,

ипотечных  кредитов по  программе              городских и сельских

строительства социального жилья                поселений

II. Информационно-пропагандистские и памятные мероприятия

2.1. Проведение        республиканской   2008 -     Минкультуры Чувашии,

гражданско-патриотической   акции   2010 гг.   Минобразования Чувашии,

"Эстафета    памяти   поколений",              администрации

предусматривающей     сохранение,              муниципальных районов

описание     личных    (семейных)              и городских округов,

архивов  фронтовиков,  тружеников              Чувашский республиканский

тыла, запись  устных воспоминаний              совет ветеранов, Чувашская

ветеранов  войны  и создание   их              региональная общественная

электронных версий                             организация ветеранов

войны и военной службы

2.2. Проведение        республиканской   2008 -     администрации

гражданско-патриотической   акции   2010 гг.   муниципальных районов

-   закладки    аллей   ветеранов              и городских округов,

Великой  Отечественной  войны   в              Чувашский республиканский

населенных пунктах                             совет ветеранов, Чувашская

региональная общественная

организация ветеранов

войны и военной службы

2.3. Проведение        работы       по   2008 -     администрации

увековечению     памяти    Героев   2010 гг.   муниципальных районов

Советского    Союза    и   полных              и городских округов,

кавалеров      ордена      Славы,              Военкомат Чувашской

уроженцев                Чувашии,              Республики, Минкультуры

восстановлению  и  приведению   в              Чувашии, Минобразования

порядок   воинских   захоронений,              Чувашии, Чувашский

памятников  и  мемориальных мест,              республиканский совет

связанных     с     историческими              ветеранов, Чувашская

событиями  Великой  Отечественной              региональная общественная

войны                                          организация ветеранов

войны и военной службы

2.4. Проведение         Международного   июнь       Минкультуры Чувашии

фестиваля патриотического  кино в   2009 г.,

г. Чебоксары                        июнь

2010 г.

2.5. Создание             тематических   апрель -   Минкультуры Чувашии,

экспозиций,  выставок   (в    том   май        Минобразования Чувашии,

числе                передвижных)   2010 г.    администрации

художественных      произведений,              муниципальных районов

архивных              материалов,              и городских округов

воспоминаний         фронтовиков,

посвященных   подвигу  народа   и

армии  в   Великой  Отечественной

войне,  проведение циклов  бесед,

тематических   вечеров,  вечеров-

встреч   с   участниками  военных

событий  в  музеях,  библиотеках,

архивах, учебных заведениях

2.6. Издание     книг     о    Великой   2009 -     Минкультуры Чувашии

Отечественной  войне 1941 -  1945   2010 гг.

годов на чувашском языке

2.7. Проведение:

2.7.1. торжественных        мероприятий,   август     Военкомат Чувашской

встреч,    конференций,    уроков   2008 г.,   Республики, МВД по

мужества,   посвященных  65-летию   январь     Чувашии, УФСБ России

разгрома       немецко-фашистских   2009 г.,   по Чувашской Республике,

войск     в    Курской      битве   апрель -   Минкультуры Чувашии,

(23 августа  1943   г.),   снятию   май        Минобразования Чувашии,

блокады  Ленинграда  (27   января   2010 г.    Минздравсоцразвития

1944 г.),     другим    важнейшим              Чувашии, администрации

событиям   Великой  Отечественной              муниципальных районов

войны 1941 - 1945 годов,  а также              и городских округов,

чествование ветеранов войны                    Чувашский республиканский

совет ветеранов, Чувашская

региональная общественная

организация ветеранов

войны и военной службы

2.7.2. республиканского            этапа   2009 -     Минобразования Чувашии

Всероссийского  конкурса  "Растим   2010 гг.

патриотов России"

2.7.3. слета       военно-патриотических   февраль -  Минобразования Чувашии,

клубов  и   юнармейских   отрядов   март       Военкомат Чувашской

"Равнение  на Победу"  в   рамках   2009 -     Республики

реализации        республиканской   2010 гг.

целевой    программы    "Молодежь

Чувашской   Республики:  2006   -

2010 годы"

2.7.4. научно-практической   конференции   май        Минкультуры Чувашии

"Навечно застывшая память  войны"   2009 г.

в ГОУ  "Чувашский государственный

институт культуры и искусств"

2.7.5. социологического     исследования   2009 г.    Минкультуры Чувашии

"Память  о   подвиге  -   Великая

Отечественная    война    глазами

современных детей и подростков"

2.7.6. конкурса  исследовательских работ   2009 -     Минкультуры Чувашии

о   памятниках    на   территории   2010 гг.

Чувашской   Республики   "Память,

увековеченная в камне"

2.7.7. цикла     литературно-музыкальных   2008 -     Минкультуры Чувашии

вечеров "Только  памятью,  война,   2010 гг.

возвращайся" в  ГУК "Национальная

библиотека Чувашской Республики"

2.8. Показы   спектаклей,  посвященных   апрель -   Минкультуры Чувашии

65-й годовщине  Победы в  Великой   май

Отечественной войне 1941  -  1945   2009 -

годов                               2010 гг.

2.9. Освещение  в  средствах  массовой   2009 -     Минкультуры Чувашии,

информации   хода   подготовки  и   2010 гг.   администрации

проведения     празднования     в              муниципальных районов

Чувашской     Республике     65-й              и городских округов,

годовщины   Победы    в   Великой              Чувашский республиканский

Отечественной войне  1941 -  1945              совет ветеранов, Чувашская

годов                                          региональная общественная

организация ветеранов

войны и военной службы

III. Праздничные мероприятия

3.1. Подготовка поздравительных  писем   апрель     Администрация Президента

участникам Великой  Отечественной   2009 г.,   Чувашской Республики

войны    от   имени    Президента   апрель

Чувашской Республики                2010 г.

3.2. Проведение:

3.2.1. республиканской  акции "Музей   и   февраль -  Минобразования Чувашии

дети",    посвященной    65-летию   март

Победы  в  Великой  Отечественной   2010 г.

войне 1941 - 1945 годов

3.2.2. республиканской   акции   "Салют,   февраль -  Минобразования Чувашии

Победа!"                            май

2010 г.

3.2.3. республиканского  конкурса "Улицы   март -     Минобразования Чувашии

наших городов"                      май

2010 г.

3.2.4. республиканской      библиотечной   март -     Минкультуры Чувашии

акции  для  детей  и   подростков   май

"Читаем    книги    о     Великой   2010 г.

Отечественной войне"

3.2.5. концертов               Чувашской   март -     Минкультуры Чувашии

государственной     академической   май

симфонической     капеллы       в   2010 г.

муниципальных     районах       и

городских    округах    Чувашской

Республики

3.2.6. республиканских  межведомственных   апрель -   Минкультуры Чувашии

круглых столов "Еще раз о  войне:   май

проблемы          патриотического   2010 г.

воспитания    молодежи",     "Как

сегодня  говорить с  молодежью  о

Великой Отечественной  войне"   в

ГУК   "Чувашская  республиканская

детско-юношеская библиотека"

3.2.7. декады     лучших     спектаклей,   апрель -   Минкультуры Чувашии

посвященных  65-летию  Победы   в   май

Великой Отечественной войне  1941   2010 г.

- 1945 годов

3.2.8. филателистической       выставки,  4 - 8 мая   УФПС Чувашской Республики

посвященной               Великой   2010 г.    - филиал ФГУП

Отечественной войне 1941  -  1945              "Почта России" <*>

годов

3.2.9. награждения  участников  конкурса   6 мая      Минкультуры Чувашии

исследовательских    работ      о   2010 г.

памятниках      на     территории

Чувашской    Республики    "Свеча

памяти"

3.3. Организация       республиканской   май       Минкультуры Чувашии

выставки  произведений  чувашских   2010 г.

художников "Они победили!"

3.4. Презентация  электронного издания   май       Минкультуры Чувашии

о     советских     военнопленных   2010 г.

"Неизвестная  война" в  читальном

зале     РГУ     "Государственный

исторический   архив    Чувашской

Республики"

3.5. Праздничный концерт,  посвященный   май       Минкультуры Чувашии

65-летию   Победы    в    Великой   2010 г.

Отечественной войне 1941  -  1945

годов     в     ГУК    "Чувашский

государственный  театр  оперы   и

балета"

3.6. Торжественное  возложение  венков   ежегодно  Администрация Президента

к  Монументу  Славы   и  братской   9 мая     Чувашской Республики,

могиле воинов, умерших от  ран  в             Военкомат Чувашской

госпиталях  г.  Чебоксары в  годы             Республики, Минкультуры

Великой Отечественной войны  1941             Чувашии,

-  1945   годов,   к  памятникам,             Минздравсоцразвития

обелискам      и     захоронениям             Чувашии, администрации

участников  Великой Отечественной             муниципальных районов

войны 1941 - 1945 годов  во  всех             и городских округов

населенных   пунктах  республики,

торжественные митинги

3.7. Парад  сводного  полка и  военной   9 мая     Военкомат Чувашской

техники  воинских  подразделений,   2010 г.   Республики, администрация

дислоцированных в  г.  Чебоксары,             г. Чебоксары <*>

с     участием     представителей

региональной         общественной

организации  выходцев  из Чувашии

-  Товарищества   офицеров  "Сыны

Отечества"

3.8. Кубок  Чувашской   Республики  по   9 мая     Минспорт Чувашии

спортивным бальным  танцам "Вальс   2010 г.

Победы"

3.9. Легкоатлетический         пробег,   9 мая     Минспорт Чувашии

посвященный Дню Победы              2010 г.

3.10. Суперкубок  Чувашской  Республики   9 мая     Минспорт Чувашии

по футболу                          2010 г.

--------------------------------

<*> Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителями.